MODÈLE DE STRATÉGIE D’ACHAT PAR CATÉGORIE

Exemple : Kits d’articles non alimentaires (NFI)

Outil de travail à adapter aux procédures internes de l’organisation, aux exigences des bailleurs et aux réalités du marché local. Ce modèle ne remplace ni les règles de passation des marchés ni les validations techniques, budgétaires et de conformité requises.

# 1. Fiche d’identification de la catégorie

| Champ | À compléter |
| --- | --- |
| Organisation / mission | [Nom de l’ONG / mission / base] |
| Catégorie | Kits NFI – articles non alimentaires |
| Responsable de catégorie | [Nom / fonction] |
| Période couverte | [Date de début – date de fin] |
| Budget indicatif | [Montant / devise / source de financement] |
| Parties prenantes | Procurement, Logistique, Programme, Finance, conformité, équipes terrain |
| Date de validation / approbateurs | [Noms, fonctions et dates] |

# 2. Résumé exécutif et objectifs

Décrire en quelques lignes le besoin opérationnel, les principales difficultés actuelles et les résultats recherchés.

| Objectif | Cible / résultat attendu | Échéance | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Réduire le délai entre demande validée et livraison | [Ex. cible locale à définir] | [Date] | [Nom / service] |
| Améliorer le rapport qualité-prix et la standardisation | [Spécifications et coûts validés] | [Date] | [Nom / service] |
| Sécuriser la disponibilité des articles critiques | [Niveau de couverture / fournisseurs de secours] | [Date] | [Nom / service] |
| Renforcer la traçabilité et la conformité | [Dossiers complets et décisions documentées] | [Date] | [Nom / service] |

# 3. Périmètre de la catégorie et spécifications

Préciser les articles inclus, les exclusions, les unités de mesure, les normes minimales et les besoins de conditionnement.

| Article / composant | Spécification minimale à valider | Unité | Quantité estimée | Criticité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seau avec couvercle | [Volume, matériau, résistance, conformité] | Unité | [À renseigner] | Élevée / moyenne / faible |
| Savon | [Poids, composition, emballage, durée de conservation si applicable] | Unité | [À renseigner] | Élevée / moyenne / faible |
| Moustiquaire | [Dimensions, type, normes techniques applicables] | Unité | [À renseigner] | Élevée / moyenne / faible |
| Couverture | [Dimensions, grammage, composition, résistance] | Unité | [À renseigner] | Élevée / moyenne / faible |
| Jerrycan / bidon | [Capacité, matériau, bouchon, robustesse] | Unité | [À renseigner] | Élevée / moyenne / faible |
| Autres composants | [Spécifications approuvées par le programme/logistique] | [Unité] | [À renseigner] | [Niveau] |

# 4. Analyse des dépenses et de la demande

| Analyse | Données à examiner | Constats / décision |
| --- | --- | --- |
| Historique des achats (12–24 mois) | Volumes, prix unitaires, montants, fréquence, sites et projets | [À compléter] |
| Prévisions de besoins | Plans de distribution, saisonnalité, pipeline de projets et scénarios d’urgence | [À compléter] |
| Consolidation de la demande | Besoins mutualisables entre bases/projets sans retarder les opérations | [À compléter] |
| Coût total d’acquisition | Prix, transport, manutention, stockage, assurance, pertes et contrôle qualité | [À compléter] |
| Variabilité du marché | Disponibilité locale, délais d’importation, volatilité des prix et risques de change | [À compléter] |

# 5. Stratégie de sourcing et d’approvisionnement

| Élément | Approche proposée / décision à documenter |
| --- | --- |
| Segmentation du marché | Identifier fournisseurs locaux, grossistes, fabricants et options régionales/internationales. |
| Stratégie de mise en concurrence | Choisir la méthode selon les seuils, règles internes, bailleur, urgence justifiée et analyse du marché. |
| Contrats-cadres | Évaluer la pertinence de contrats-cadres avec prix/formules, durée, zones, délais, niveaux de service et conditions de commande. |
| Fournisseur principal et solution de secours | Éviter une dépendance unique lorsque le risque d’interruption est significatif. |
| Logistique et livraison | Définir les lieux, Incoterms si pertinents, calendrier, conditionnement, déchargement et responsabilités. |
| Contrôle qualité | Échantillons, inspection à réception, critères d’acceptation/rejet et gestion des non-conformités. |
| Durabilité et protection | Prendre en compte sécurité des utilisateurs, accessibilité, exigences environnementales et risques de protection pertinents. |
| Conformité | Vérifier conflits d’intérêts, sanctions/listes de vigilance selon les procédures, intégrité fournisseur et piste d’audit. |

# 6. Évaluation et segmentation des fournisseurs

| Critère | Pondération indicative | Éléments de preuve |
| --- | --- | --- |
| Conformité technique / qualité | 30 % | Fiches techniques, échantillons, certificats et références vérifiables |
| Prix et coût total livré | 25 % | Offre détaillée, coûts logistiques, taxes et conditions de paiement |
| Capacité et disponibilité | 15 % | Stocks, capacité de production, ressources et références |
| Délais et couverture géographique | 15 % | Calendrier réaliste, moyens de livraison et présence locale |
| Performance et service après-vente | 10 % | Historique, garanties, réactivité et gestion des réclamations |
| Conformité / intégrité | 5 % | Documents légaux, vérifications requises et déclaration de conflit d’intérêts |

Les pondérations ci-dessus sont purement illustratives. Les critères et pondérations doivent être validés avant la sollicitation des offres et appliqués de façon cohérente.

# 7. Principaux risques et mesures d’atténuation

| Risque | Probabilité | Impact | Mesure d’atténuation | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rupture de stock / indisponibilité | [Faible/Moyenne/Élevée] | [Niveau] | Prévision glissante, fournisseurs alternatifs, seuil de réapprovisionnement | [Nom] |
| Qualité non conforme | [Niveau] | [Niveau] | Spécifications approuvées, échantillons, inspection et procédure de rejet | [Nom] |
| Hausse ou volatilité des prix | [Niveau] | [Niveau] | Veille marché, durée de validité des offres, analyse du coût total | [Nom] |
| Retard de livraison | [Niveau] | [Niveau] | Délais contractuels, suivi, pénalités si autorisées, plan de contingence | [Nom] |
| Risque de fraude / conflit d’intérêts | [Niveau] | [Niveau] | Séparation des tâches, déclaration, traçabilité et contrôles requis | [Nom] |
| Retards de paiement ou blocages administratifs | [Niveau] | [Niveau] | Planification budgétaire, dossier fournisseur complet, coordination Finance | [Nom] |

# 8. Plan de mise en œuvre

| Action | Responsable | Échéance | Statut | Preuve / livrable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valider les besoins et spécifications | [Nom/service] | [Date] | À démarrer | Spécifications approuvées |
| Analyser dépenses et prévisions | [Nom/service] | [Date] | À démarrer | Analyse de dépenses |
| Réaliser l’analyse de marché | [Nom/service] | [Date] | À démarrer | Rapport / grille de sourcing |
| Lancer la procédure de mise en concurrence | [Nom/service] | [Date] | À démarrer | Dossier de consultation |
| Évaluer et approuver les fournisseurs | [Comité / service] | [Date] | À démarrer | Grille d’évaluation et approbations |
| Négocier / contractualiser si applicable | [Nom/service] | [Date] | À démarrer | Contrat-cadre / accord approuvé |
| Mettre en place le suivi de performance | [Nom/service] | [Date] | À démarrer | Tableau de bord KPI |

# 9. Indicateurs de performance (KPIs)

| Indicateur | Définition / mode de calcul | Fréquence | Cible | Source de données |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Écart de prix unitaire | (Prix de référence – prix obtenu) / prix de référence | Par achat / trimestriel | [À fixer] | Historique achats / offres |
| Taux de livraison à temps | Commandes livrées à la date convenue / commandes livrées × 100 | Mensuel | [À fixer] | Bons de commande / réception |
| Taux de conformité qualité | Quantités acceptées / quantités reçues × 100 | À chaque livraison | [À fixer] | PV de réception / inspection |
| Délai moyen d’approvisionnement | Jours entre demande approuvée et réception | Mensuel | [À fixer] | Système achats |
| Part des achats couverts par accord-cadre | Dépenses éligibles via accords-cadres / dépenses totales de la catégorie × 100 | Trimestriel | [À fixer] | Commandes / contrats |
| Taux de dossiers complets | Dossiers conformes / dossiers contrôlés × 100 | Trimestriel | [À fixer] | Contrôle procurement / audit |

# 10. Gouvernance, validation et révision

La stratégie est revue au minimum une fois par an, ou plus tôt en cas de changement majeur du contexte, de l’offre de marché, des exigences bailleurs ou des besoins opérationnels. Les dérogations, urgences et décisions de sélection doivent être justifiées et documentées selon les procédures applicables.

| Préparé par | Revu par | Approuvé par | Date / signature |
| --- | --- | --- | --- |
| [Nom / fonction] | [Nom / fonction] | [Nom / fonction habilitée] | [Date] |

# Annexe – Points de contrôle avant lancement

☐ Les besoins sont consolidés et approuvés par les équipes utilisatrices.

☐ Les spécifications sont neutres, mesurables et validées techniquement.

☐ Le budget et la source de financement sont confirmés.

☐ Les règles internes et les exigences du bailleur ont été vérifiées.

☐ La méthode d’achat est justifiée au regard des seuils et du contexte.

☐ Les critères d’évaluation sont définis avant réception des offres.

☐ Les risques de marché, de qualité, de délai et de conformité sont documentés.

☐ Les responsabilités de réception, inspection et validation des factures sont établies.